技术服务合同案例

甲方（委托方）：广州云策信息技术有限公司

乙方（服务方）：北京瑞研软件工作室

项目名称：销售管理系统定制开发与实施

签订日期：2026年5月11日

第一条　服务内容

乙方向甲方提供需求检理、原型设计、系统开发、联调测试、部署上线及培训支持等技术服务。

二、需求变更：甲方如需变更项目需求，应向乙方提交书面变更申请，双方协商确认变更内容、费用调整及周期延长方案后，乙方方可实施变更；未书面确认的变更，乙方有权拒绝执行

第二条　交付成果

1. 需求说明书。

2. 系统设计文档。

3. 可运行的软件源代码及部署包。

4. 测试报告和用户操作手册。

第三条　服务周期

项目周期为30个自然日，自甲方确认需求之日起计算。

乙方应按照双方确认的里程碑计划完成各阶段工作。

第四条　服务费用与支付

1. 本合同总金额为人民币120,000元。

2. 启动款支付前需双方确认需求文档，若乙方未按确认需求启动工作，应在甲方提出退款申请后7个工作日内返还已收启动款；甲方在合同签订后支付20%作为启动款，阶段验收后支付40%，最终验收通过后支付剩余20%。

3. 乙方应在收款后按甲方要求开具合法有效发票。

第五条　验收标准

1. 软件功能应满足双方确认的需求清单。

2. 系统应能够稳定运行，并通过至少3个工作日的试运行。

3. 如存在缺陷，乙方应在甲方通知后5个工作日内完成修复。

一、阶段验收：1. 需求确认验收：乙方完成需求说明书后提交甲方，甲方应在3个工作日内验收，逾期未验收视为通过；2. 原型设计验收：乙方完成系统设计文档及原型后提交甲方，甲方应在3个工作日内验收，逾期未验收视为通过；3. 联调测试验收：乙方完成联调测试后提交甲方，甲方应在3个工作日内验收，逾期未验收视为通过。二、阶段验收通过后，甲方应按本合同第四条第2款约定支付对应阶段款项。

第六条　知识产权与保密

1. 甲方付清全部款项后，项目定制开发成果的使用权归甲方所有。

2. 乙方保留其通用技术、底层框架和既有工具的知识产权。并在合同附件中明确乙方保留的通用技术、底层框架及既有工具的具体清单和使用范围

3. 双方对项目资料、代码和业务信息均负有保密义务。

第七条　维护与支持

乙方提供自最终验收通过之日起3个月的免费缺陷修复支持，因甲方擅自修改或第三方原因导致的问题除外。免费维护期届满后，双方可另行签订维护协议，维护费用参照本合同总金额的10%/年协商确定（具体以双方另行签订的协议为准）

第八条　违约责任

1. 乙方逾期交付的，每逾期1日按合同总金额的0.05%向甲方支付违约金。但乙方累计支付的违约金总额不超过合同总金额的30%

2. 甲方逾期付款的，每逾期1日按应付款项的0.08%向乙方支付违约金。

第九条　争议解决

本合同争议由双方协商解决，协商不成的，提交乙方所在地有管辖权的人民法院处理。

甲方（盖章）：________________    乙方（盖章）：________________

授权代表：______________________    授权代表：______________________

联系电话：______________________    联系电话：______________________

本次修改说明

1. 在“甲方在合同签订后支付40%作为启动款，阶段验收后...”所在段落调整了原有表述。

2. 在“如存在缺陷，乙方应在甲方通知后5个工作日内完成修...”后新增了一段内容。

3. 在“乙方保留其通用技术、底层框架和既有工具的知识产权...”所在段落补充了说明内容。

4. 在“乙方逾期交付的，每逾期1日按合同总金额的0.05...”所在段落补充了说明内容。

5. 在“甲方逾期付款的，每逾期1日按应付款项的0.05%...”所在段落调整了原有表述。

6. 在“乙方向甲方提供需求检理、原型设计、系统开发、联调...”后新增了一段内容。

7. 在“乙方提供自最终验收通过之日起3个月的免费缺陷修复...”所在段落补充了说明内容。

8. 在“本合同争议由双方协商解决，协商不成的，提交甲方所...”所在段落调整了原有表述。